Примерный план мероприятий (дорожная карта)

по созданию и обеспечению функционирования центра образования естественно-научной и технологической направленностей   Центра  «Точка роста»)

в МБОУ «Гимназия имени Горького А.М.»

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок | Ответственный | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Подготовка нормативной и распорядительной документации |  |  |  |  |
| 1.1 | Приказ о создании Центра образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МБОУ «Гимназия имени Горького А.М.» о назначении руководителя Центра; об утверждении положения, плана мероприятий (дорожной карты) по созданию и обеспечению функционирования Центра; плана учебно-воспитательных и социокультурных мероприятий; о мониторинге результативности деятельности Центра | Апрель 2024 | руководитель гимназии | приказ вступил в силу/ размещен на сайте гимназии |
| 1.2 | Приказ о назначении ответственного за создание и ведение раздела Центра «Точка роста» на официальном сайте гимназии | Апрель 2024 | руководитель гимназии | приказ вступил в силу |
| 1.3 | Разработка и утверждение штатного расписания Центра «Точка роста» | август 2024 | руководитель гимназии | штатное расписание утверждено |
| 1.4 | Разработка и утверждение должностных инструкций работников центра «Точка роста» | май 2024 | руководитель гимназии | должностные инструкции /функциональные обязанности утверждены |
| 1.5 | Разработка и утверждение локальных актов, регламентирующих работу Центра | до 01.09.2024 | руководитель | Локальные акты, регламентирующие работу Центра разработаны, утверждены и размещены на сайте гимназии |
| 1.6. | Разработка и утверждение Рабочих программ по курсам внеурочной деятельности, дополнительного образования | до 1.09.2024 |  | Рабочие программы по курсам внеурочной деятельности, дополнительного образования разработаны в соответствии с локальными актами, утвержденными в гимназии. Все программы размещены на сайте гимназии. |
| 2. Финансово-хозяйственная деятельность |  |  |  |  |
| 2.1 | Разработка проекта зонирования и дизайн-проекта помещений Центра «Точка роста» | до 31.05.2024 | руководитель гимназии | согласован проект зонирования или дизайн-проект |
| 2.2 | Разработка и направление в экспертизу проектно-сметной документации на ремонт помещений Центра «Точка роста» |  |  |  |
| 2.3 | Формирование перечня необходимого оборудования и мебели для Центра «Точка роста» |  |  | сформирован перечень оборудования и мебели/спецификация мебели и элементов брендирования как приложение к дизайн-проекту |
| 2.4 | Размещение извещений на ремонт помещений центра |  |  | получено заключение контракта на ремонт помещений |
| 2.5 | Проведение ремонтных работ |  |  | помещения приведены в соответствие с согласованным дизайн-проектом/ фотомониторинг |
| 2.6 | Проведение процедуры закупки мебели/элементов брендирования |  |  | мебель в соответствии с согласованным дизайн-проектом доставлена и установлена в ОО/фотомониторинг |
| 2.7 | Получение, установка и наладка поставленного оборудования. Подготовка договоров ответственного хранения | согласно графику | Руководитель гимназии, ответственный за реализацию мероприятия, ответственный за хранение | заключены договоры ответственного хранения, оборудование готово к использованию. |
| 2.8 | Процедура передачи оборудования на баланс образовательного учреждения | согласно графику | руководитель ОО, главный бухгалтер УО | оборудование принято на баланс образовательной организации |
| 2.9 | Контроль за техническим состоянием оборудования | постоянно | руководитель центра, педагоги | ????????????????? |
| 3. Организационные мероприятия |  |  |  |  |
| 3.1 | Утверждение рабочей группа по реализации мероприятий создания Центра «Точка роста» | январь 2024 | руководитель ОО, руководитель центра | рабочая группа создана и рассматривает вопросы реализации мероприятий по созданию Центра «Точка роста» |
| 3.2 | Разработка и утверждение: - режима работы Центра «Точка роста», -расписания занятий Центра «Точка роста», -графика занятости кабинетов Центра «Точка роста» | до 01.09. 2023 | руководитель ОО Руководитель Центра | приказ об утверждении режима работы, расписания занятий. Документы размещены на официальном сайте ОО и информационном стенде |
| 3.4 | Открытие Центра «Точка роста» | 01.09.2024 | руководитель ОО, руководитель Центра | начало работы Центра «Точка роста», размещение на официальном сайте гимназии фото и информации об открытии Центра |
| 3.5 | Разработка плана работы Центра «Точка роста» | сентябрь 2024 | руководитель ОО, заместители директора, руководитель Центра «Точка роста» | утвержденный план размещен на сайте ОО |
| 3.6 | Формирование групп обучающихся для занятий на курсах внеурочной деятельности и дополнительного образования в Центре | до 01.09.2024 | руководитель Центра, учителя, педагоги | сформированы группы обучающихся по программам внеурочной деятельности и дополнительного образования |
| 4. Кадровое обеспечение. Мероприятия по повышению профессионального мастерства работников центров образования «Точка роста» |  |  |  |  |
| 4.1 | Курсовая подготовка педагогов, работающих в Центре «Точка роста» | согласно графику | руководитель ОО, ответственный за реализацию мероприятия и руководитель центра, педагоги | получение удостоверений о прохождении курсов повышения квалификации учителей физики, химии, биологии, технологии Размещение информации на сайте ОО |
| 4.2 | Обучение руководителей центра образования «Точка роста» по программе повышения квалификации. | согласно графику | руководитель Центра | получение удостоверения о прохождении курсов повышения квалификации |
| 4.3 | Участие педагогов Центра «Точка роста» в мероприятиях по обмену опытом использования оборудования Центра «Точка роста» | в течение года по плану | руководитель Центра | справка |
| 4.4 | Формирование плана работы ОО с учетом проведения мероприятий с педагогическими работниками по вопросам функционирования Центра «Точка роста» (проведение совещаний с педагогами, педагогические советы, методические советы и т.д.) | сентябрь 2024 | руководитель ОО, заместители директора | протоколы совещаний, размещение информации на официальном сайте ОО |
| 5. Информационное сопровождение |  |  |  |  |
| 5.1 | Создание раздела сайта Центра «Точка роста» | май 2024 | руководитель ОО ответственный за сайт | раздел создан |
| 5.2 | Разработка содержания раздела сайта Центра «Точка роста» в соответствии с Методическими рекомендациями | июнь 2024 | руководитель ОО ответственный за сайт | раздел создан в соответствии с методическими рекомендациями и требованиями федерального оператора |
| 5.3 | Ведение раздела Центра «Точка роста» на официальном сайте ОО | в течение года | ответственный за сайт | регулярно обновляется информация в разделе Центр «Точка роста» на официальном сайте ОО |
| 5.4 | Информирование общественности об открытии и функционировании центра образования «Точка роста»: - проведение родительских собраний, - экскурсий учащихся и дт. - размещение актуальной информации о работе образовательного Центра «Точка роста» на сайте школы, в социальных сетях, на информационных стендах в школе - информирование СМИ о работе центра | в течение учебного года | руководитель Центра «Точка роста» | регулярное размещение материалов в СМИ, в социальных сетях и т.д. |
| 6. Мониторинговые и контрольные мероприятия |  |  |  |  |
| 6.1 | Региональные и муниципальные мониторинги |  |  |  |
| 6.1.1 | Мониторинг прохождения ППК педагогами ТР в ИРО | 1 раз в квартал, по запросу ИРО | руководитель ОО, ИРО |  |
| 6.1.2 | Мониторинг прохождения ППК педагогами Центра «Точка роста» у Федерального оператора | 1 раз в квартал, по запросу ИРО | руководитель ОО, ИРО |  |
| 6.1.3 | Ежеквартальный мониторинг достижения показателей создания и функционирования центров «Точка роста» | ежеквартально | Руководитель Центра | отчет о достижении показателей, направленный в срок до |
| 6.1.4. | Мониторинг достижений обучающихся центров «Точка роста» | ежеквартально | руководитель Центра | отчет о достижениях обучающихся центров «Точка роста», направленный в срок до |
| 6.2 | Образовательная организация |  |  |  |
| 6.2.1 | Контроль составления рабочих программ по учебным предметам Физика, Химия, Биология, Технология | до 25.08.2024 | руководитель Центра | справка или приказ до |
| 6.2.2 | Мониторинг рабочих программ по учебным предметам физика, химия, биология, технология | в течение учебного года | администрация ОО | проведен контроль реализации рабочих программ, в том числе в части использования педагогами новых методов и технологий |
| 6.2.3 | Контроль и учет использования оборудования в кабинетах Центра «Точка роста» в образовательной деятельности | в течение учебного года | руководитель Центра | Учет использования оборудования ведется |
| 6.2.4 | Контроль за функционированием Центра «Точка роста», в том числе: - организация образовательной деятельности, - анализ результатов внутришкольного мониторинга (в начале и конце учебного года), результатов обучающихся в ВПР и других оценочных процедурах естественно-научной и технологической направленностей; - Учет и контроль достижения обучающимися в конкурсах, олимпиадах естественно-научной и технологической направленностей | в течение учебного года | Администрация, руководитель Центра | -контроль организован -приняты управленческие решения |
| 6.2.5 | Мониторинг реализациий плана мероприятий (дорожной карты) по созданию и обеспечению функционирования Центра «Точка роста» в образовательной организации. | в течение учебного года | руководитель Центра | -мониторинг проведен -приняты управленческие решения |